Структура проекта  МИП

| Раздел проекта | Содержание |
| --- | --- |
| Название проекта | «Внутришкольный мониторинг как основа управления качеством образования в условиях реализации ФГОС» |
| Цель и задачи проекта | Цель проекта: разработать и апробировать систему внутришкольного мониторинга как средство управления качеством образования в условиях реализации ФГОС Задачи: - разработать и апробировать уровневую систему мониторинга качества образования в общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС; - выявить и обеспечить организационно-педагогические условия эффективности функционирования разработанной уровневой системы внутришкольного мониторинга качества образования в процессе реализации ФГОС; - разработать и апробировать методическое и дидактическое обеспечение внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС: - в начальной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - окружающий мир ( первый год обучения); 2) в основной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - физика; - химия; - биология; - история; - география; - английский язык (первый год обучения предмету в основной школе); - разработать механизм информационно-аналитического обеспечения принятия и реализации управленческих решений, направленных на повышение качества образования, на основе данных внутришкольного мониторинга; - разработать и апробировать программное обеспечение для обобщения, классификации и первичного анализа данных мониторинга; - разработать модульную программу дополнительного профессионального образования для обучения зам. директоров и педагогов МОУ СШ инновационному внедрению системы внутришкольного мониторинга как средства управления качеством образования в условиях реализации ФГОС. |
| Программа реализации проекта этапы | Исходные теоретические положения Методологической основой проектируемой в проекте модели внутришкольного мониторинга качества образования выступают: - диалектический метод познания явлений и процессов общественной жизни; - положения психологии и философии образования о статусе системы образования, преобразующей роли деятельности в развитии человека и социальных систем; положения квалиметрии об оценке качества; - принципы диалектической взаимосвязи субъекта и объекта, процесса и результата, общего, особенного и единичного, единства преемственности и прерывности, традиции и новации; - системно-деятельностный подход, постулирующий в качестве цели образования развитие личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности (А.Г. Асмолов); - концептуально-методологические основания качества образования (М.Е. Бершадский, В.А. Болотов, Н.О. Вербицкая, НА. Селезнева) Теоретическое основание работы на общенаучном уровне составили научные положения: - менеджмента качества (Э. Деминг, М.М. Канне); - педагогической квалиметрии (H.A. Селезнева, А.И. Субетто); - теория педагогических измерений (B.C. Аванесов, В.И. Звонников, Е.А. Михайлычев, М.Б. Челышкова); - теория деятельности (В.А. Беликов, В.В. Давыдов, А.Н. Ксенофонтова, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Г.П. Щедровицкий); - методология педагогического исследования (Н.М. Борытко, H.A. Вершинина, B.C. Гершунский, В.И. Загвязинский, С.А. Писарева); - методология образования (В.В. Краевский, И.Я. Лернер, A.M. Новиков); - идеи гуманизации и личностной ориентации образования (Е.В. Бондаревская, Е.С. Заир-Бек, Н.В. Назаров, В.Г. Рындак, М.Н. Фроловская); Основу психолого-педагогического уровня составляют: - концепции качества и оценки качества образования (А.Е. Бахмутский, В.А. Болотов, Н.Ф. Ефремова, В.М. Монахов); - работы в области стандартов второго поколения (Г.С. Ковалева, О.Б. Логинова); - теоретические основы образовательного (А.Е. Бахмутский, A.C. Белкин, Е.Ю. Гирба, Н.Ф. Ефремова, В.А. Кальней, Д.Ш. Матрос, H.H. Мельникова, Л.И. Моисеева, С.Е. Шишов), педагогического (В.И. Андреев,В.Г. Горб,О.В. Евдокимова)мониторинга; - труды В.А. Кальней, А.Н. Майорова, С.Е. Шишова, в которых мониторинг качества образования исследуется как основа организации эффективного управления на различных образовательно-управленческих уровнях; - работы В.П. Панасюка, М.В. Рыжакова , С.Е. Шишова, а также перечисленные выше работах В.А. Кальней и А.Н. Майорова ─ исходные теоретические и нормативные основания для организации мониторинга качества образования; - диагностика и прогнозирование как направления педагогического мониторинга ─ в исследованиях В.П. Беспалько , В.В. Гузеева, Е.И.Михайловой; - общеметодические основы мониторинга качества образования в системе «учитель-ученик» ─ В.А. Кальней и С.Е. Шишов; - теория управления образовательными системами (Е.А. Ганаева, A.M. Моисеев, О.Л. Назарова, М.М. Поташник, Э.Р.Саитбаева, П.И. Третьяков, В.Э. Штейн-берг); - теория формирования культуры оценочной деятельности педагога (Е.Г. Матвиевская). |
| Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня результатов | Сроки начала и завершения проекта: август 2016г.─ май 2017г. Этапы реализации проекта Этап реализации Сроки; Основная деятельность; Результат. 1 этап – проектировочный июнь ─ сентябрь 2016г.; Изучение и анализ психолого-педагогической литературы по проблематике исследования Создание групп разработчиков — аналитиков Составление программы реализации проекта Определение инновационной базы для апробации разработанных КИМов (совокупности классов школ) Разработка задания на создание программного обеспечения для обобщения, классификации и первичного анализа данных мониторинга; Изучена и проанализирована психолого-педагогическая литература по проблематике исследования Созданы группы разработчиков — аналитиков Составлена программа реализации проекта Определена инновационная база для апробации разработанных КИМов (совокупность классов школ) Разработано задание на создание программного обеспечения для обобщения, классификации и первичного анализа данных мониторинга. 2 этап – технологический сентябрь 2016г. ─ май 2017г.; Разработка уровневой модели мониторинга качества образования в общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС, позволяющая изучать закономерности и на этой основе принимать эффективные управленческие решения Описание системы мониторинга качества образования, созданной на основе уровневой модели в условиях реализации ФГОС Выявление организационно-педагогических условий эффективности функционирования разработанной уровневой системы мониторинга качества образования в общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС Разработка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС: 1)в начальной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - окружающий мир ( первый год обучения); 2)в основной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - физика; - химия; - биология; - история; - география; - английский язык (первый год обучения предмету в основной школе) Разработка и апробация программного обеспечения для обобщения, классификации и первичного анализа данных мониторинга Разработка пакета методических рекомендаций по реализации системы внутришкольного мониторинга как средства управления качеством образования в условиях реализации ФГОС Разработка модульной программы дополнительного профессионального образования по внедрению системы внутришкольного мониторинга как средства управления качеством образования в условиях реализации ФГОС для обучения зам. директоров и педагогов; Разработана уровневая модель мониторинга качества образования в общеобразователь-ной школе в условиях реализации ФГОС, позволяющая изучать закономерности и на этой основе принимать эффективные управленческие решения Описана система мониторинга качества образования, созданная на основе уровневой модели в условиях реализации ФГОС Выявлены организационно-педагогические условия эффективности функционирования разработанной уровневой системы мониторинга качества образования в общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС Разработано методическое и дидактическое обеспечение системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС: 1)в начальной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - окружающий мир ( первый год обучения); 2)в основной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - физика; - химия; - биология; - история; - география; - английский язык (первый год обучения предмету в основной школе) Разработано и апробировано программное обеспечение для обобщения, классификации и первичного анализа данных мониторинга Разработан пакет методических рекомендаций по реализации системы внутришкольного мониторинга как средства управления качеством образования в условиях реализации ФГОС Разработана модульная программа дополнительного профессионального образования по внедрению системы внутришкольного мониторинга как средства управления качеством образования в условиях реализации ФГОС для обучения зам. директоров и педагогов. 3 этап – рефлексивный Май ─июнь 2017г.; Анализ и систематизация данных, полученных в ходе реализации проекта Определение итоговых результатов работы по проекту Соотнесение полученных результатов с поставленными целями Оформление результатов проекта Подготовка запланированных материалов к изданию Определение основных направлений дальнейшей работы; Осуществлены анализ и систематизация данных, полученных в ходе реализации проекта. Определены итоговые результаты работы по проекту Полученные результаты соотнесены с поставленными целями Оформлены результаты проекта. Запланированные к изданию материалы готовы к макетированию. Получены положительные рецензии Определены основные направления дальнейшей работы. Интегральные показатели оценки эффективности и результативности проекта: - календарный план проекта реализован в полном объеме - достигнуты все целевые ориентиры проекта (см. результаты и продукты проекта) - получено положительное заключение профессионально-общественной экспертизы - высокий уровень удовлетворенности участников проекта |
| Описание ресурсного обеспечения проекта | Кадровые ресурсы Руководитель проекта: Бушная Ольга Вячеславовна, директор МОУ «ГЦРО» Координаторы проекта: - Румянцева Нина Юрьевна, методист отдела методического сопровождения образовательной практики МОУ «ГЦРО», кандидат педагогических наук - Богомолова Лидия Вадимовна, методист отдела организационно - педагогической работы МОУ «ГЦРО», руководитель «Школы проектирования» МОУ «ГЦРО» - Мошкова Елена Станиславовна, заместитель директора по УВР МОУ СШ № 12 - Боровкова Юлия Викторовна, заместитель директора по УВР МОУ СШ № 18 - Сорокина Ирина Борисовна, заместитель директора по УВР МОУ СШ № 56 Команда МОУ СОШ №12: Руководитель: Толстякова Елена Борисовна, директор школы - Мошкова Елена Станиславовна, заместитель директора по УВР - Кузьмичева Марина Александровна, учитель русского языка и литературы - Каменовская Елена Вячеславовна, учитель информатики, физики - Миронычева Екатерина Михайловна, учитель математики - Григорьева Марина Васильевна, учитель географии и биологии - Попова Татьяна Вячеславовна, учитель начальных классов - Гусева Оксана Анатольевна, учитель начальных классов - Васятина Надежда Анатольевна, учитель истории - Воронина Вера Сергеевна, учитель истории - Мешалкина Ирина Михайловна, учитель математики - Левашова Юлия Александровна, учитель иностранного языка - Горулева Мария Юрьевна, учитель иностранного языка - Никитина Татьяна Александровна, учитель иностранного языка Команда МОУ СОШ №18: Руководитель: Антонова Надежда Валентиновна, директор школы; - Боровкова Юлия Викторовна, заместитель директора по УВР - Башкова Ольга Владиславовна, учитель физики - Катеринич Алена Ивановна, учитель физики - Балкова Ольга Владимировна, учитель начальных классов - Белошицкая Татьяна Николаевна, учитель начальных классов - Каликина Любовь Борисовна, учитель начальных классов - Корзина Елена Валерьевна, учитель начальных классов - Корзина Елена Ивановна, учитель начальных классов - Короваева Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов - Майорова Елена Юрьевна, учитель начальных классов - Нелидова Римма Игоревна, учитель начальных классов - Сучкова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов - Данилова Галина Борисовна, учитель русского языка и литературы - Костерина Ольга Вадимовна, учитель русского языка и литературы - Крымова Марина Олеговна, учитель русского языка и литературы - Смирнова Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы - Алексеева Юлия Вячеславовна, учитель математики - Власова Мария Диеговна, учитель математики - Юшкевич Ольга Станиславовна, учитель математики - Торочкова Марина Андреевна, учитель географии - Степанова Марина Александровна, учитель биологии и химии - Шахова Виктория Владимировна, учитель биологии - Дороднова Елена Александровна, учитель истории и обществознания - Семенова Елена Владимировна, учитель истории и обществознания; - Фокина Татьяна Александровна. Учитель истории и обществознания - Акимова Валентина Сергеевна, учитель английского языка - Тулупова Елена Генриховна, учитель английского языка - Тюремнова Ольга Викторовна, учитель английского языка - Фролова Анна Анатольевна, учитель английского языка Команда МОУ СОШ №56: Руководитель: Озерова Татьяна Николаевна, директор школы - Сорокина Ирина Борисовна, заместитель директора по УВР - Зеленкова Ольга Николаевна, учитель химии и биологии - Полканова Елена Валентиновна, учитель истории и обществознания - Шувалова Лариса Павловна, учитель французского языка - Михалева Татьяна Викторовна, учитель английского языка - Валенбахова Валентина Алексеевна, учитель русского языка и литературы - Потапко Надежда Николаевна, учитель математики - Павлова Нина Алексеевна, учитель физики Материально-техническое обеспечение: компьютеры с доступом в Интернет, электронная почта, помещения для проведения круглых столов, семинаров, заседаний проектных групп. |
| Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в МСО | Продукты, разработанные в ходе деятельности МИП, могут применяться в системе управления образовательных организаций (МОУ СШ). Материалы проекта могут быть положены в основы курсов повышения квалификации заместителей директоров и педагогов образовательных организаций МСО. |