Структура проекта  МИП

| Раздел проекта | Содержание |
| --- | --- |
| Название проекта | «Внутришкольный мониторинг как основа управления качеством образования в условиях реализации ФГОС» |
| Цель и задачи проекта | Цель проекта: разработать и апробировать систему внутришкольного мониторинга как средство управления качеством образования в условиях реализации ФГОС Задачи: разработать и апробировать уровневую систему мониторинга качества образования в общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС; выявить и обеспечить организационно-педагогические условия эффективности функционирования разработанной уровневой системы внутришкольного мониторинга качества образования в процессе реализации ФГОС; разработать и апробировать методическое и дидактическое обеспечение внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС: в начальной школе – по предметам: русский язык; математика; окружающий мир ( первый год обучения); 2) в основной школе – по предметам: русский язык; математика; физика; химия; биология; история; география; английский язык (первый год обучения предмету в основной школе); разработать механизм информационно-аналитического обеспечения принятия и реализации управленческих решений, направленных на повышение качества образования, на основе данных внутришкольного мониторинга; разработать и апробировать программное обеспечение для обобщения, классификации и первичного анализа данных мониторинга; разработать модульную программу дополнительного профессионального образования для обучения зам. директоров и педагогов МОУ СШ инновационному внедрению системы внутришкольного мониторинга как средства управления качеством образования в условиях реализации ФГОС. |
| Программа реализации проекта этапы | Исходные теоретические положения Методологической основой проектируемой в проекте модели внутришкольного мониторинга качества образования выступают: диалектический метод познания явлений и процессов общественной жизни; положения психологии и философии образования о статусе системы образования, преобразующей роли деятельности в развитии человека и социальных систем; положения квалиметрии об оценке качества; принципы диалектической взаимосвязи субъекта и объекта, процесса и результата, общего, особенного и единичного, единства преемственности и прерывности, традиции и новации; системно-деятельностный подход, постулирующий в качестве цели образования развитие личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности (А.Г. Асмолов); концептуально-методологические основания качества образования (М.Е. Бершадский, В.А. Болотов, Н.О. Вербицкая, НА. Селезнева) Теоретическое основание работы на общенаучном уровне составили научные положения: менеджмента качества (Э. Деминг, М.М. Канне); педагогической квалиметрии (H.A. Селезнева, А.И. Субетто); теория педагогических измерений (B.C. Аванесов, В.И. Звонников, Е.А. Михайлычев, М.Б. Челышкова); теория деятельности (В.А. Беликов, В.В. Давыдов, А.Н. Ксенофонтова, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Г.П. Щедровицкий); методология педагогического исследования (Н.М. Борытко, H.A. Вершинина, B.C. Гершунский, В.И. Загвязинский, С.А. Писарева); методология образования (В.В. Краевский, И.Я. Лернер, A.M. Новиков); идеи гуманизации и личностной ориентации образования (Е.В. Бондаревская, Е.С. Заир-Бек, Н.В. Назаров, В.Г. Рындак, М.Н. Фроловская); Основу психолого-педагогического уровня составляют: концепции качества и оценки качества образования (А.Е. Бахмутский, В.А. Болотов, Н.Ф. Ефремова, В.М. Монахов); работы в области стандартов второго поколения (Г.С. Ковалева, О.Б. Логинова); теоретические основы образовательного (А.Е. Бахмутский, A.C. Белкин, Е.Ю. Гирба, Н.Ф. Ефремова, В.А. Кальней, Д.Ш. Матрос, H.H. Мельникова, Л.И. Моисеева, С.Е. Шишов), педагогического (В.И. Андреев,В.Г. Горб,О.В. Евдокимова)мониторинга; труды В.А. Кальней, А.Н. Майорова, С.Е. Шишова, в которых мониторинг качества образования исследуется как основа организации эффективного управления на различных образовательно-управленческих уровнях; работы В.П. Панасюка, М.В. Рыжакова , С.Е. Шишова, а также перечисленные выше работах В.А. Кальней и А.Н. Майорова ─ исходные теоретические и нормативные основания для организации мониторинга качества образования; диагностика и прогнозирование как направления педагогического мониторинга ─ в исследованиях В.П. Беспалько , В.В. Гузеева, Е.И.Михайловой; общеметодические основы мониторинга качества образования в системе «учитель-ученик» ─ В.А. Кальней и С.Е. Шишов; теория управления образовательными системами (Е.А. Ганаева, A.M. Моисеев, О.Л. Назарова, М.М. Поташник, Э.Р.Саитбаева, П.И. Третьяков, В.Э. Штейн-берг); теория формирования культуры оценочной деятельности педагога (Е.Г. Матвиевская). |
| Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня результатов | Сроки начала и завершения проекта: август 2016г.─ май 2017г. Этапы реализации проекта Этап реализации Сроки Основная деятельность Результат 1 этап – проектировочный июнь ─ сентябрь 2016г. Изучение и анализ психолого-педагогической литературы по проблематике исследования Создание групп разработчиков — аналитиков Составление программы реализации проекта Определение инновационной базы для апробации разработанных КИМов (совокупности классов школ) Разработка задания на создание программного обеспечения для обобщения, классификации и первичного анализа данных мониторинга Изучена и проанализирована психолого-педагогическая литература по проблематике исследования Созданы группы разработчиков — аналитиков Составлена программа реализации проекта Определена инновационная база для апробации разработанных КИМов (совокупность классов школ) Разработано задание на создание программного обеспечения для обобщения, классификации и первичного анализа данных мониторинга 2 этап – технологический сентябрь 2016г. ─ май 2017г. Разработка уровневой модели мониторинга качества образования в общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС, позволяющая изучать закономерности и на этой основе принимать эффективные управленческие решения Описание системы мониторинга качества образования, созданной на основе уровневой модели в условиях реализации ФГОС Выявление организационно-педагогических условий эффективности функционирования разработанной уровневой системы мониторинга качества образования в общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС Разработка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС: 1)в начальной школе – по предметам: русский язык; математика; окружающий мир ( первый год обучения); 2)в основной школе – по предметам: русский язык; математика; физика; химия; биология; история; география; английский язык (первый год обучения предмету в основной школе) Разработка и апробация программного обеспечения для обобщения, классификации и первичного анализа данных мониторинга Разработка пакета методических рекомендаций по реализации системы внутришкольного мониторинга как средства управления качеством образования в условиях реализации ФГОС Разработка модульной программы дополнительного профессионального образования по внедрению системы внутришкольного мониторинга как средства управления качеством образования в условиях реализации ФГОС для обучения зам. директоров и педагогов Разработана уровневая модель мониторинга качества образования в общеобразователь-ной школе в условиях реализации ФГОС, позволяющая изучать закономерности и на этой основе принимать эффективные управленческие решения Описана система мониторинга качества образования, созданная на основе уровневой модели в условиях реализации ФГОС Выявлены организационно-педагогические условия эффективности функционирования разработанной уровневой системы мониторинга качества образования в общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС Разработано методическое и дидактическое обеспечение системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС: 1)в начальной школе – по предметам: русский язык; математика; окружающий мир ( первый год обучения); 2)в основной школе – по предметам: русский язык; математика; физика; химия; биология; история; география; английский язык (первый год обучения предмету в основной школе) Разработано и апробировано программное обеспечение для обобщения, классификации и первичного анализа данных мониторинга Разработан пакет методических рекомендаций по реализации системы внутришкольного мониторинга как средства управления качеством образования в условиях реализации ФГОС Разработана модульная программа дополнительного профессионального образования по внедрению системы внутришкольного мониторинга как средства управления качеством образования в условиях реализации ФГОС для обучения зам. директоров и педагогов 3 этап – рефлексивный Май ─июнь 2017г. Анализ и систематизация данных, полученных в ходе реализации проекта Определение итоговых результатов работы по проекту Соотнесение полученных результатов с поставленными целями Оформление результатов проекта Подготовка запланированных материалов к изданию Определение основных направлений дальнейшей работы Осуществлены анализ и систематизация данных, полученных в ходе реализации проекта. Определены итоговые результаты работы по проекту Полученные результаты соотнесены с поставленными целями Оформлены результаты проекта. Запланированные к изданию материалы готовы к макетированию. Получены положительные рецензии Определены основные направления дальнейшей работы Интегральные показатели оценки эффективности и результативности проекта: календарный план проекта реализован в полном объеме достигнуты все целевые ориентиры проекта (см. результаты и продукты проекта) получено положительное заключение профессионально-общественной экспертизы высокий уровень удовлетворенности участников проекта |
| Описание ресурсного обеспечения проекта | Кадровые ресурсы Руководитель проекта: Бушная Ольга Вячеславовна, директор МОУ «ГЦРО» Координаторы проекта: Румянцева Нина Юрьевна, методист отдела методического сопровождения образовательной практики МОУ «ГЦРО», кандидат педагогических наук Богомолова Лидия Вадимовна, методист отдела организационно - педагогической работы МОУ «ГЦРО», руководитель «Школы проектирования» МОУ «ГЦРО» Мошкова Елена Станиславовна, заместитель директора по УВР МОУ СШ № 12 Боровкова Юлия Викторовна, заместитель директора по УВР МОУ СШ № 18 Сорокина Ирина Борисовна, заместитель директора по УВР МОУ СШ № 56 Команда МОУ СОШ №12: Руководитель: Толстякова Елена Борисовна, директор школы Мошкова Елена Станиславовна, заместитель директора по УВР Кузьмичева Марина Александровна, учитель русского языка и литературы Каменовская Елена Вячеславовна, учитель информатики, физики Миронычева Екатерина Михайловна, учитель математики Григорьева Марина Васильевна, учитель географии и биологии Попова Татьяна Вячеславовна, учитель начальных классов Гусева Оксана Анатольевна, учитель начальных классов Васятина Надежда Анатольевна, учитель истории Воронина Вера Сергеевна, учитель истории Мешалкина Ирина Михайловна, учитель математики Левашова Юлия Александровна, учитель иностранного языка Горулева Мария Юрьевна, учитель иностранного языка Никитина Татьяна Александровна, учитель иностранного языка Команда МОУ СОШ №18: Руководитель: Антонова Надежда Валентиновна, директор школы; Боровкова Юлия Викторовна, заместитель директора по УВР Башкова Ольга Владиславовна, учитель физики Катеринич Алена Ивановна, учитель физики Балкова Ольга Владимировна, учитель начальных классов Белошицкая Татьяна Николаевна, учитель начальных классов Каликина Любовь Борисовна, учитель начальных классов Корзина Елена Валерьевна, учитель начальных классов Корзина Елена Ивановна, учитель начальных классов Короваева Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов Майорова Елена Юрьевна, учитель начальных классов Нелидова Римма Игоревна, учитель начальных классов Сучкова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов Данилова Галина Борисовна, учитель русского языка и литературы Костерина Ольга Вадимовна, учитель русского языка и литературы Крымова Марина Олеговна, учитель русского языка и литературы Смирнова Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы Алексеева Юлия Вячеславовна, учитель математики Власова Мария Диеговна, учитель математики Юшкевич Ольга Станиславовна, учитель математики Торочкова Марина Андреевна, учитель географии Степанова Марина Александровна, учитель биологии и химии Шахова Виктория Владимировна, учитель биологии Дороднова Елена Александровна, учитель истории и обществознания Семенова Елена Владимировна, учитель истории и обществознания; Фокина Татьяна Александровна. Учитель истории и обществознания Акимова Валентина Сергеевна, учитель английского языка Тулупова Елена Генриховна, учитель английского языка Тюремнова Ольга Викторовна, учитель английского языка Фролова Анна Анатольевна, учитель английского языка Команда МОУ СОШ №56: Руководитель: Озерова Татьяна Николаевна, директор школы Сорокина Ирина Борисовна, заместитель директора по УВР Зеленкова Ольга Николаевна, учитель химии и биологии Полканова Елена Валентиновна, учитель истории и обществознания Шувалова Лариса Павловна, учитель французского языка Михалева Татьяна Викторовна, учитель английского языка Валенбахова Валентина Алексеевна, учитель русского языка и литературы Потапко Надежда Николаевна, учитель математики Павлова Нина Алексеевна, учитель физики Материально-техническое обеспечение: компьютеры с доступом в Интернет, электронная почта, помещения для проведения круглых столов, семинаров, заседаний проектных групп. |
| Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в МСО | Продукты, разработанные в ходе деятельности МИП, могут применяться в системе управления образовательных организаций (МОУ СШ). Материалы проекта могут быть положены в основы курсов повышения квалификации заместителей директоров и педагогов образовательных организаций МСО. |