- Промежуточный отчет по реализации проекта

- «Мой профессиональный выбор»

- (название проекта)

- за I полугодие 2017/2018учебного года

- Руководитель проекта: заместитель директора по воспитательной работе Кузнецова Ю.Б.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание нормативного сопровождения для реализации проекта по профессиональной ориентации | - создание нормативных документов ОУ для работы по проекту; . | - Приказ по инновационной площадке; - Положение о профоринтационной работе в школе; | - Приказ по инновационной площадке; - Положение о профоринтационной работе |  |
|  |  | -изменения и дополнения в нормативные документы, созданные ранее | - Программа воспитания и социализации ООП; - Программа развития школы |  |  |
| 2 | Создание организационно-педагогического сопровождения для реализации проекта по профессиональной ориентации | - проведение административного совещания; | - Работа творческой группы; - Выбор ответственных за работу по данному направлению в 2017-2018уч.г; | - Создана творческая группы; - Выбраны ответственные за работу по данному направлению; |  |
|  |  | -заседание творческой группы | - Разработка модели профессиональной ориентации обучающихся в ОУ; - Разработка плана профориентационной работы на 2017-2018 год в ОУ; - Мониторинг по «Реализации профессионального компонента в предметах» | - Разработана модель профессиональной ориентации обучающихся в ОУ; - Разработан план профориентационной работы на 2017-2018 год в ОУ; - Проведен мониторинг по «Реализации профессионального компонента в предметах» |  |
| 3 | Разработать информационно-методическое обеспечение по реализации проекта профессиональной ориентации | Подготовка методического, творческого, практического материала для организации деятельности по профориентации | - Разработка и реализация информационно-практического материала в рабочих программах по предметам; - Разработка программ по внеурочной деятельности: - 5 класс «Мир профессий»; - 7 класс «Профессиональный старт»; - 8 класс «Профессиональный туризм» - Реализация программы по профориентации «Путь к профессии» для 9 класса. | - Разработаны и реализуются программы по внеурочной деятельности: - 5 класс «Мир профессий»; -7 класс «Профессиональный старт»; -8 класс «Профессиональный туризм» -Реализазуется программа по профориентации «Путь к профессии» для 9 класса. |  |
|  |  | Размещение информации о проекте | - Размещение информации на сайте ОУ; - Информация на профориентационном стенде - Оформление странички по профориентации в портфолио обучающихся | - Профориентационная страница для обучающихся и их родителей размещена на сайте ОУ; - Создан информационный стенд по профессиональной ориентации обучающихся - Начато оформление страниц портфолио |  |
| 4 | Организовать взаимодействие с родителями по вопросам профессионального определения обучающихся | Информирование родителей по вопросам профориентаии обучающихся: | - Информирование родителей о реализации проекта: проведение родительских собраний, - заявления для обучающихся на проф пробы в 6 класах | - Информирование родителей о реализации проекта: проведение родительских собраний, - заявления для обучающихся на проф пробы в 6 класах |  |
|  |  | Привлечение родителей к совместной деятельности по профориентации | - Привлечение родителей для сопровождения обучающихся на предприятия города, учебные заведения для профориентации; - Привлечение родителей для совместного проведения классных часов, внеурочной деятельности, внеклассных мероприятий по профориентации для обучающихся | Привлечение родителей для совместного проведения классных часов, внеурочной деятельности, внеклассных мероприятий по профориентации для обучающихся |  |
| 5 | Провести мероприятия с обучающимися по профориентационной деятельности | Мероприятий для учащихся школы: 1. классные часы 2. участие в конкурсах 3. «Дни профориентационного образования» 4. Внеклассные мероприятия 5. Дни науки в школе. 6. Организация проф проб для 6 классов 7. Экскурсии на предприятия города и области. 8 организовать работу по трудоустройству обучающихся | Провести классные часы с профориентационным уклоном: 1) Участие в конкурсах профориентационной направленности 2) экскурсии напредприятия города и учебные центры 3)внеклассные мероприятия: 4) Дни науки в школе 5) Организация проф проб для 6 классов 6) трудоустройство обучающихся | Проведены классные часы: - Профессия «эколог» - Профессия «военный»-встреча с курсантами ЯВВУ противовоздушной обороны 23 11.2017 - экскурсия ГПОАУ Ярославский промышленно-экономический колледж с обучающимися 9 класса. 17.10.2017- экскурсия в музей-заповедник 4 класс (ветеринар, микробиолог) 23.10.2017- экскурсия в Пожарную часть №5 (6 класс) 25.10.2017-экскурсия в музей НПЗ (современные рабочие профессии нефтеперерабатывающей отрасли) 10 класс 17, 22.11.2017- музей МВД 7,8 класс (профессии, связанные с поддержанием правопорядка в обществе-полицейский) 20.12.17- Участие в форуме отрядов правоохранительной направленности ЮДП (кинолог, криминалист, оперативный уполномоченный отдела специального назначения, сотрудник ДПС) Внеклассные мероприятия: -День безопасности в начальной школе. « День папы- «Папина профессия» (Папы о рассказывали о безопасности на предприятиях) Конкурсы. Городской конкурс «Энциклопедия профессий» диплом 1,3 степени |  |
|  |  | Проведение мониторинга учащихся 8 классов и статистическая обработка результатов | Анкетирование обучающихся 8 класса по сформированности компетентности профессионального самоопределения |  |  |
| 6 | Повышение компетентности руководящих и педагогических работников школы по вопросу профориентации обучающихся | Участие в городских семинарах, тренингах, консультациях по профориентации |  | КПК «Сопровождение профессионального самоопределения школьников» Обучаются 3 педагога от школы |  |

Отчет составил(а): Кузнецова Ю.Б., заместитель директора по воспитательной работе