- Промежуточный отчет по реализации проекта

МРЦ «Организация  инклюзивного образования в  ОО МСО г. Ярославля»

- (название проекта)

- за I полугодие 2017/2018 учебного года

- Руководитель проекта__________________________________________________________

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распространение опыта работы учреждений-участников МРЦ на МСО г.Ярославля | Проведение обучающего семинара с прикрепленными школами (№№ 75,31,15,86) – 22 декабря 2017 | - распространение информации о результатах деятельности МРЦ в 2015-2017 гг. - ознакомление с нормативно-правовыми основами организации инклюзивного образования с детьми с ОВЗ | - прикрепленные образовательные организации ознакомлены с нормативно-правовыми основами организации инклюзивного образования с детьми с ОВЗ; - определен план дальнейшей работы на основании потребностей и запросов прикрепленных образовательных организаций) |  |
| 2 | Представление опыта работы на Городской педагогической конференции «Практика инклюзивного образования в муниципальной системе образования г.Ярославля» - 3 ноября 2017 | Участие с выступлением на Пленарном заседании (тема доклада: «Организационно-методические условия построения воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями зрения в условиях общеобразовательной организации (из опыта работы средней школы № 12 г. Ярославля)» - докладчик – Н.И. Петрова), Проведение семинара на базе средней школы № 12 (тема: Система психолого-медико-педагогического сопровождения и организационно-методические основы предметного преподавания в классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению (слабовидящих), семинар проводила – Н.И. Петрова) | - ознакомление представителей ОО муниципальной системы образования с опытом организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ в средней школе № 12 | - представители ОО муниципальной системы образования познакомлены с имеющимся опытом средней школы № 12 в организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ (в целом, слабовидящих – в частности); - на семинаре даны образцы нормативной документации и локальных актов средней школы № 12 в части обучения детей с ОВЗ. Кроме того раскрыты основы построения системы психолого-медико-педагогического сопровождения слабовидящих обучающихся. Рассмотрены вопросы организационно-методического характера и специфики предметного преподавания для обучающихся с нарушениями зрения. |  |
| 3 | # Представление опыта работы на Городской презентационной площадке «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля»- 1-2 ноября 2017г. | Подготовка информационных и раздаточных материалов для презентации опыта организации инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в средней школе № 12 | - распространение опыта организации работы с детьми с ОВЗ (слабовидящими) в средней школе № 12 |  |  |
| 4 | Методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО ОВЗ и сопровождение инклюзивной практики в МСО города Ярославля. | Методическая разработка «Рабочая тетрадь руководителя образовательной организации по организации деятельности по обучению и сопровождению детей с ОВЗ» | - накопление и систематизация материалов по вопросам организации инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в ОО (нормативно-правовых документов, методических материалов) | - расширение имеющегося опыта и знаний по вопросам инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ |  |