# Промежуточный отчет по реализации проекта

# «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения школьников»

# за I полугодие 2016/2017 учебного года

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание нормативного сопровождения для реализации проекта по профессиональной ориентации | - создание нормативных документов ОУ для работы по проекту; . | Приказ по инновационной площадке; Положение о профоринтационной работе в школе; | Приказ по инновационной площадке; Положение о профоринтационной работе | Пункты 2,3,4 будут сделаны к концу года, когда проф деятельности пройдет стадию эскперимента |
|  |  | -изменения и дополнения в нормативные документы, созданные ранее | Программа воспитания и социализации ООП; Программа развития школы |  |  |
| 2 | Создание организационно-педагогического сопровождения для реализации проекта по профессиональной ориентации | - проведение административного совещания; | Создание творческой группы; Выбор ответственных за работу по данному направлению; | Создана творческая группы; Выбраны ответственные за работу по данному направлению; |  |
|  |  | -заседание творческой группы | Разработка модели профессиональной ориентации обучающихся в ОУ; Разработка плана профориентационной работы на 2016-2017 год в ОУ; Мониторинг по «Реализации профессионального компонента в предметах» | Разработана модель профессиональной ориентации обучающихся в ОУ; Разработан план профориентационной работы на 2016-2017 год в ОУ; Проведен мониторинг по «Реализации профессионального компонента в предметах» |  |
| 3 | Разработать информационно-методическое обеспечение по реализации проекта профессиональной ориентации | Подготовка методического, творческого, практического материала для организации деятельности по профориентации | Разработка и реализация информационно-практического материала в рабочих программах по предметам; Разработка программ по внеурочной деятельности: 5 класс «Папа, мама, я- профессий дружная семья»; 7 класс «Профессиональный старт»; 8 класс «Профессиональный туризм» Реализация программы по профориентации «Путь к профессии» для 9 класса. | Разработаны и реализуются программы по внеурочной деятельности: 7 класс «Профессиональный старт»; 8 класс «Профессиональный туризм» Реализазуется программа по профориентации «Путь к профессии» для 9 класса. | Работа по 1 пункту начнется после результатов анкетирования «Реализации профессионального компонента в предметах» Программа для 5 класса будет разработана на следующий год |
|  |  | Размещение информации о проекте | Размещение информации на сайте ОУ; Создать информационную страничку по профориентации в классных уголках Оформление странички по профориентации в портфолио обучающихся | Профориентационная страница для обучающихся и их родителей размещена на сайте ОУ; Создан информационный стенд по профессиональной ориентации обучающихся Начато оформление страниц портфолио | Пункт 2: рациональней использовать общий информационный стенд |
| 3 | Организовать взаимодействие с родителями по вопросам профессионального определения обучающихся | Информирование родителей по вопросам профориентаии обучающихся: | Информирование родителей о начале реализации проекта: проведение родительских собраний, заявления для обучающихся на проф пробы в 6 класах | Информирование родителей о начале реализации проекта: проведение родительских собраний, заявления для обучающихся на проф пробы в 6 класах |  |
|  |  | Привлечение родителей к совместной деятельности по профориентации | Привлечение родителей для сопровождения обучающихся на предприятия города, учебные заведения для профориентации; Привлечение родителей для совместного проведения классных часов, внеурочной деятельности, внеклассных мероприятий по профориентации для обучающихся |  |  |
| 4 | Провести мероприятия с обучающимися по профориентационной деятельности | Мероприятий для учащихся школы: 1. классные часы 2. участие в конкурсах 3. «Дни профориентационного образования» 4. Внеклассные мероприятия 5. Дни науки в школе. 6. Организация проф проб для 6 классов 7. Экскурсии на предприятия города и области. 8 организовать работу по трудоустройству обучающихся | Провести классные часы с профориентационным уклоном: 1) Мир моих профессий Профессия «пожарный» Героические профессии. Профессиональные заболевания Космические профессии 2) Участие в конкурсах 3) экскурсия ГПОАУ Ярославский промышленно-экономический колледж 4)внеклассные мероприятия: Контактный зоопарк «Профессии, связанные с животками», Библиотечные уроки «Все профессии важны», КЗЦ «Милениум». Фестиваль анимационных фильмов»Крок». «Чем интересна профессия аниматора?» Игра по станциям «Каледоскоп профессий» (1-4) МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района». Программа «Профиград» (3-5 классы) «Ремесленные мастерские» (5-7 класс) «Своя игра» (8-11 класс) 5) Дни науки в школе 6) Организация проф проб для 6 классов 7) Экскурсия на предприятия города и области 8) трудоустройство обучающихся | Проведены классные часы: Мир моих профессий Профессия «пожарный» Героические профессии. 10 11.2016 - экскурсия ГПОАУ Ярославский промышленно-экономический колледж с обучающимися 9 класса. Внеклассные мероприятия: Контактный зоопарк «Профессии, связанные с животками», Библиотечные уроки «Все профессии важны», КЗЦ «Милениум». Фестиваль анимационных фильмов»Крок». «Чем интересна профессия аниматора?» | В конкурсах пока не участвовали, Оставшиеся классные часы во втором полугодии. Дни науки в марте. Профпробы 6 классами с 6марта по 9 апреля, Остальные внеклассные мероприятия, экскурсии на предприятия запланированы во 2 полугодии. Трудоустраивать обучающихся будем в летние каникулы |
|  |  | Проведение мониторинга учащихся 8 классов и статистическая обработка результатов | Анкетирование обучающихся 8 класса по сформированности компетентности профессионального самоопределения | Проведено анкетирование обучающихся 8 класса по сформированности компетентности профессионального самоопределения |  |
| 5 | Повышение компетентности руководящих и педагогических работников школы по вопросу профориентации обучающихся | Участие в городских семинарах, тренингах, консультациях по профориентации |  | 29.11.16 -Семинар для заместителей директоров, курирующих профориентационную деятельность. 30.11.16- Семинар в центре «Ресурс» для учителей технологии. |  |

Отчет составил(а): Кузнецова Ю.Б., заместитель директора по воспитательной работе