- Промежуточный отчет по реализации проекта

_«Внутришкольный мониторинг как основа управления качеством образования в условиях реализации ФГОС»

- (название проекта)

- за I полугодие 2016/2017 учебного года

- Руководитель проекта Румянцева Н.Ю.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение и анализ психолого-педагогической литературы по проблематике исследования | Корпоративное обучение по теме проекта (06.10, 22.11, 23.12) |  | Изучена и проанализирована психолого-педагогическая литература по проблематике исследования |  |
| 2 | Составление программы реализации проекта |  |  | Составлена программа реализации проекта |  |
| 3 | Разработка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС | Индивидуальные консультации для учителей | Создание банка заданий Разработка кодификатора | Разработан кодификатор Банк заданий для проведения мониторинга |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составил(а): Мошкова Е.С.  заместитель директора по УВР