Приложение 1 к приказу по средней школе №12 от 28.08.2012 г. за №153/6

План – график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования в  средней школе №12

на  период до 01.09.2013г

| №п/п | направления | мероприятия | сроки | показатели | ответственные | отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение введения ФГОС | 1.1 Создание Совета по введению ФГОС ООО и распределение полномочий между его членами | До 01.03.2013г. | Издание приказов | Директор ОУ | Наличие приказов |
|  |  | 1.2 Создание рабочих групп по направлениям и координация их действий | До 01.03.2013г. | Издание приказов | Директор ОУ | Наличие приказов |
|  |  | 1.3 Организация работы с субъектами образовательного процесса | В течение года | Протоколы педсоветов, родительских собраний, классных собраний | Совет по введению ФГОС ООО | Наличие протоколов, информированность участников образовательного процесса |
|  |  | 1.4 Проектирование модели внеурочной деятельности | До 01.05.2013г. | Разработка механизма организации внеурочной деятельности | Совет по введению ФГОС ООО | наличие договоров с учреждениями дополнительного образования |
|  |  | 1.5 Проектирование основной образовательной программы ООО | До 01.03.2013г. | Изучение структуры образовательной программы ООО, подготовка разделов программы | Совет по введению ФГОС ООО, рабочая группа | Проект образовательной программы ООО |
|  |  | 1.6 Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования. | В течение года | План методической работы ОУ | Зам. директора по УВР | Система методической работы школы |
| 2. | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | 2.1 Подготовка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | до 30.06.2013г. | Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Рабочая группа | Пакет нормативно-правовых актов по введению ФГОС на второй ступени |
|  |  | 2.2 Разработка плана-графика введения ФГОС ООО в ОУ | до 01.10.2012г. | Наличие дорожной карты введения ФГОС ООО | Совет по введению ФГОС ООО | Приказ об утверждении и введении в действие плана-графика |
|  |  | 2.3 Создание образовательной программы ООО | до 31.05.2013г. | Наличие программы | Рабочая группа | Приказ об утверждении программы |
|  |  | 2.4 Определение списка учебников и учебных пособий | До 01.04.2013г. | Формирование заявки на приобретение учебников и учебных пособий | Руководители МО, библиотекарь | Приобретение учебников и учебных пособий |
|  |  | 2.5 Разработка положения об организации внеурочной деятельности, программ внеурочной деятельности | До 31.05.2013г. | Наличие программ в соответствии с социальным заказом на направления и виды внеурочной деятельности | Зам. директора по ВР, педагоги дополнительного образования | Приказ об утверждении программ внеурочной деятельности |
|  |  | 2.6 Включение в план внутришкольного контроля вопросов регламентирующих введение ФГОС ООО | До 31.05.2013г. | Система мероприятий, обеспечивающих внутришкольный контроль по реализации ФГОС ООО. | Директор школы, зам. директора по УВР | План внутришкольного контроля |
|  |  | 2.7 Внесение изменений и дополнений в положение о рабочих программах | До 01.02.2013г. |  | Директор школы, зам. директора, руководители ШМО | Приказ о внесении изменений и дополнений |
| 3. | Финансово-экономическое обеспечение | 3.1 Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | до 01.09.2013г. |  | Директор ОУ, Совет школы | Приказ об изменениях |
|  |  | 3.2 Подготовка финансового плана (объем затрат, направления) на подготовку и переход на ФГОС ООО | До 01.04.2013г. | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ООО | Совет школы, директор ОУ | Мониторинг бюджетных средств |
|  |  | 3.3 Разработка механизма финансирования внеурочной деятельности | До 01.09.2013г. |  | Совет школы, директор | Наличие договоров об оказании платных услуг, тарификация |
| 4. | Кадровое обеспечение введения ФГОС | 4.1 Создание дорожной карты повышения квалификации в условиях перехода на ФГОС | До 01.03.2013г. | План повышения квалификации работников ОУ | Зам. директора по УВР | Наличие сертификатов, свидетельств о повышении квалификации |
|  |  | 4.2 Организация внутришкольного повышения квалификации | В течение года | План семинаров | Зам. директора по УВР, руководители ОМО | Материалы семинаров |
|  |  | 4.3 Обновление должностных инструкций | До 31.05.2013г |  | Рабочая группа | Приказ об утверждении и введении в действие |
|  |  | 4.4 Самообразование учителей по вопросам введения ФГОС ООО | В течение года |  | ШМО учителей- предметников. | Открытые заседания методических объединений, педагогические чтения |
| 5. | Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС ООО | 5.1 Педагогический Совет «Изучаем ФГОС ООО» | До 01.10.2012г. | Размещение материалов на сайте ОУ, организация форума на сайте с коллективом школы. | Зам. директора по УВР, руководители ОМО | Наличие материалов на сайте ОУ, протокол педагогического Совета |
|  |  | 5.2 Изучение общественного мнения | В течение года | Подготовка материалов (анкеты, вопросники, организация форума и т.п.) | Совет школы (комиссия по изучению общественного мнения) | Отчет о работе комиссии |
|  |  | 5.3 Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО, разработка положения о публичном отчете ОУ | До 01.09.2012г. | Публичный отчет ОУ | Директор, рабочая группа | Размещение материалов в печати или на сайте ОУ, приказ о введении в действие положения |
|  |  | 5.4 Информирование участников образовательного процесса через сайт ОУ | ежемесячно | Размещение материалов | Совет по введению ФГОС ООО |  |
|  |  | 5.5 Проведение диагностики готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | До 01.09.2013г. | Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС ООО на основании заполнения карты самооценки. | Администрация школы. | Уровень готовности |
|  |  | 5.6 Организация доступа педагогических работников ОУ к постоянно-действующим консультационным пунктам, семинарам, тьюторским центрам (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС ООО. | В течение года. | Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам введения ФГОС ООО. | Администрация школы. |  |
| 6. | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | 6.1 Анализ объектов инфраструктуры учреждения, их оснащения | До 15.03.2013г | Подготовка заявок на приобретение, ремонт | Совет по введению ФГОС ООО | Наличие плана |
|  |  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса | До 01.09.2013г. |  | Совет по введению ФГОС ООО | Наличие положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, об учебном кабинете и др. |
|  |  | Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение года | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП ООО. | Администрация школы. |  |
|  |  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение года | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания. | Администрация школы. |  |