План-график введения федерального государственного образовательного стандарта в Ярославле в 2013 году

| Направление | Муниципальный уровень |  | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС | Ознакомление с документами федерального и регионального уровней по вопросам введения и реализации ФГОС | Корректировка требований к приему МОУ к новому учебному году, обеспечивающих условия безопасного образовательного процесса , охраны здоровья обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН и региональными требованиями. | В течение года | ДО ГЦРО |
|  | Подготовка плана методической работы, обеспечивающей процесс введения и реализации ФГОС в ОУ МСО города Ярославля | Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС ООО и реализации ФГОС НОО Анализ самооценки готовности ОУ к введению ФГОС ООО и реализации ФГОС НОО Методический аудит | Май, ноябрь В течение года | ДО ГЦРО |
| Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС | Проведение серии семинаров-совещаний информационного плана с различными категориями: рук. ОУ, рук. методических объединений, рук. других служб и ведомств | - Информационно-аналитическое совещание «Основные направления деятельности учителей начальной и основной школы в условиях реализации ФГОС» - Информационно-аналитическое совещание с рук. ШМО «Особенности организации работы ШМО в условиях реализации ФГОС» - Информационно-аналитическое совещание зам. директоров «Основные направления организации методической работы в условиях реализации ФГОС» - Информационно-методические совещания и семинары для руководителей РМО классных руководителей 5-9 классов «Реализация программы воспитания и социализации обучающихся в деятельности классного руководителя» | Август 2013 | ГЦРО |
|  |  | - Проведение серии информационных семинаров-совещаний «Актуальные вопросы введения и реализации ФГОС ООО» | В течение года | ГЦРО |
|  |  | Информационно-аналитическое совещание «Особенности системы оценки достижения планируемых результатов обучения в начальной школе » - Для учителей 1-х классов, иностранного языка, музыки - Для рук. ШМО - Для зам. директоров ОУ, курирующих начальную школу | Сентябрь 2013 | ГЦРО |
|  |  | Информационно-аналитическое совещание «Реализация программы «Формирование ИКТ – компетентности учащихся в начальной школе»» - Для учителей начальных классов, иностранного языка, музыки - Для рук. ШМО - Для зам. директоров ОУ, курирующих начальную школу | Октябрь 2013 | ГЦРО |
|  |  | Информационно-аналитическое совещание «Реализация программы ЗиБОЖ в начальной школе» - Для учителей 1-х классов - Для рук. ШМО - Для зам. директоров ОУ, курирующих начальную школу | Ноябрь 2013 | ГЦРО |
|  |  | Анализ учебного фонда библиотек ОУ на соответствие требованиям ФГОС Соотнесение списка УМК с Федеральным перечнем Организация обеспечения учреждений УМК в соответствии с ФГОС | В течение года | ГЦРО |
|  | Обеспечение работы консультационных пунктов на базе методической службы, муниципальных ресурсных центров, тьюторской группы | Консультация для педагогов, администрации ОУ по заявкам Тематические консультации для зам. директоров, классных руководителей, педагогов-организаторов по организации воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. | В течение года В течение года | ГЦРО Тьюторы |
|  | Организация методической и информационной поддержки пилотных учреждений. | Сопровождение проекта «Модель и алгоритм деятельности ОУ по введению и реализации ФГОС ООО» Координирование деятельности и методическая поддержка школьных команд Анализ результатов реализации проекта Тематические консультации для пилотных школ по вопросам введения и реализации ФГОС в основной школе Проведение методических семинаров на базе школ – участников проекта Разработка модели сетевого взаимодействия пилотных школ с ОУ по вопросам введения ФГОС ООО Методическое сопровождение ОУ по введению ФГС на старшей ступени | В течение года (по запросам) Июнь В течение года В течение года Сентябрь Сентябрь - декабрь | ГЦРО |
|  | Координация работы по взаимодействию учреждений общего и дополнительного образования | Разработка моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей по организации внеурочной деятельности | В течение года | ГЦРО |
|  | Cоздание единой системы диагностики и оценки качества образования на муниципальном уровне и уровне образовательного учреждения | разработка, апробация и внедрение критериев и показателей для оценки качества образования; мониторинг исполнения образовательными учреждениями требований государственных образовательных стандартов; накопление и систематизация методик диагностики и оценки качества образования, диагностического инструментария; | В течение года | ГЦРО |
| Кадровое обеспечение | Определение потребности в повышении квалификации педагогических работников Разработка программ целевых курсов повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров МСО Создание базы данных о повышении профессиональной компетентности работников ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС (АСИОУ) | ЦК «Организация образовательного процесса в начальной школе в связи с введением ФГОС» ПДС «Актуальные вопросы методики преподавания предметов в основной школе в аспекте подготовки к введению и реализации ФГОС" ЦК для классных руководителей будущих пятых классов, которые будут работать по ФГОС «Воспитательная система класса как педагогический феномен» ЦК для вновь назначенных заместителей директоров по ВР общеобразовательных учреждений по воспитательной работе и находящихся в должности от 0 до 3 лет «Организация воспитательного процесса в школе. Современные подходы» ПДС «Воспитательное поле урока как потенциал личностного развития обучающегося в контексте ФГОС» (учителя начальных классов, учителя-предметники 5-9 классов) ЦК «Формы педагогического сопровождения социализации и развития обучающихся в учреждении дополнительного образования детей» Целевые семинары: - «Система оценки достижений планируемых результатов младших школьников» - «Система формирования УУД младших школьников. 1 класс» - «Формирование ИКТ-компетенции младших школьников» - «Воспитательная система образовательного учреждения как средство развития, воспитания и социализации обучающихся в контексте ФГОС» - «Организация внеурочной деятельности обучающихся в образовательном учреждении» - «Изучение результатов и эффективности внеурочной деятельности обучающихся» - «Проектная деятельность как метод формирования УУД обучающихся» - «Исследовательская деятельность как средство развития и социализации обучающихся» | В течение года, в соответствии с учебным планом | ГЦРО |
|  | Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС | Практическая конференция «Введение ФГОС ООО в МСО города Ярославля» | Февраль – март 2013 | ГЦРО |
|  |  | Мастер-классы «Современный урок как основная форма реализации требований ФГОС ООО" | Февраль - март 2013 | ГЦРО |
|  | Издательская деятельность | Подготовка к выпуску сборника сквозных программ по внеурочной деятельности на электронном диске | Ноябрь 2013 | ГЦРО |
|  |  | Методические рекомендации по системе оценивания результатов освоения основной образовательной программы ООО | Декабрь 2013 | ГЦРО |
|  |  | Методические рекомендации по разработке ООП ОУ |  |  |
|  | Направление специалистов ДО, ГЦРО, руководителей ОУ, педагогов на обучение в качестве тьюторов | Формирование групп тьюторов по различным предметам и направлениям деятельности | Ноябрь 2013 | ГЦРО |
|  | Организационное и методическое обеспечение работы школьных команд | Индивидуальная работа с командами ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС (по запросам) Тематические консультации для команд ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС | В течение года по графику | ГЦРО |
|  | Направление на курсы повышения квалификации в ГАОУ ЯО ИРО | Формирование сводной заявки | Ноябрь 2013 | ГЦРО |
|  |  | Формирование целевых групп (по согласованию с кафедрами ГАОУ ЯО ИРО) | В течение года | ГЦРО |
| Информационное сопровождение общественности через СМИ по подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании образовательных программ | Информирование родителей и общественности о ходе реализации ФГОС в МСО города Ярославля Организация публичной отчетности, размещение публичных отчетов на сайтах учреждений о результатах введения и реализации ФГОС Привлечение родительской общественности к разработке ООП ОУ по формированию части самостоятельно формируемой участниками образовательного процесса, с учетом местной культурой и иной специфики | В течение года | ДО ГЦРО ОУ |
|  | Размещение информационных материалов на сайте муниципальной системы образования | Размещение нормативных документов, информационных материалов, методических рекомендаций на сайтах ДО, ГЦРО | В течение года | ГЦРО |